辽宁省交通高等专科学校2013年重点工作任务
	类 别
	序号
	工作目标及任务
	完成时间
	分管领导
	牵头单位
	协办单位
	督办人

	   学校全面工作。
	1
	全面负责学校党委工作。
	
	高振双
	
	
	

	
	2
	全面负责学校行政工作。
	
	张亚军
	
	
	

	加强领导班子和干部队伍建设。
	3
	 采取多种形式，深入学习贯彻十八大精神。
	全  年
	岳贵鑫
	党工部
	各部门
	徐维东

	
	4
	制定实施《2013年党委理论中心组学习计划》，提升学校领导班子执政能力。
	4月
	岳贵鑫
	党工部
	各部门
	

	
	5
	深入落实《部门领导班子及中层干部年度考核办法》，促进各级领导班子团结和谐、共谋发展。
	全年
	岳贵鑫
	党工部
	各部门
	

	
	6
	认真落实《基层党组织和党员综合考核评价办法》，提高党员队伍的整体素质。
	全年
	岳贵鑫
	党工部
	各部门
	

	
	7
	加强领导干部廉洁自律教育，构建反腐倡廉的宣传教育体系。
	全年
	岳贵鑫
	纪委
	各部门
	

	
	8
	完善学校信息公开建设工作，进一步促进依法民主治校。
	全年
	王春雷
	党政办
	各部门
	

	全面深化各项教育教学改革和教学专项建设。
	9
	深入研究、调整专业人才培养方案，完成专业培养方案的审批工作；进一步调整优化专业结构和专业方向；完善专业课程资源网络平台建设。
	全年
	王彤
	教务处
	各系部
	孙志强

	
	10
	积极做好省级以上教学成果的申报推荐工作,确保推荐出高质量教学研究成果，提高成果申报成功率。
	全年
	王彤
	教务处
	各系部
	

	
	11
	推进国家和省级教学专项建设，提高成果在教学过程、社会服务中的实际效益；积极做好2013年新项目预研、申报和评选工作。
	全年
	王彤
	教务处
	各系部

计财处
	

	
	12
	继续立项进行教学资源包开发与建设；继续立项进行基础课教学改革；继续进行“两课”配套课程开发。
	全年
	王彤
	教务处
	各系部
	

	
	13
	进一步研究完善教学竞赛运行体系，开展第二轮校系两级综合教学竞赛。
	全年
	徐雅娜

王彤
	教评中心

教务处
	各系部
	

	
	14
	出台《学生技能大赛及成绩考核管理办法》，抓好实施和落实工作。
	4月
	王彤
	教务处
	各系部

有关处室
	

	
	15
	进行基础课、技术基础课考试管理改革试点。
	5月
	王彤
	教务处
	各系部
	

	加强学生管理培养工作。
	16
	积极落实《学风建设实施方案》，注重学生日常行为规范和养成教育,加大学籍管理制度的宣传力度，落实学籍预警工作，严格执行学籍管理制度。
	全年
	岳贵鑫
	学生处
	各系部
	方晓辉

	
	17
	出台《教风建设实施方案》，严格规范各类教学行为，加强教师的教学管理和考核评价。
	4月
	王彤
	教务处
	各系部
	

	
	18
	制定《学生公寓管理改革实施方案》，改进学生公寓管理模式和运行机制，打造学生公寓管理工作的特色品牌。
	5月
	岳贵鑫
	学生处
	各系部
	

	
	19
	    制定并落实《2013年招生宣传方案》，建立招生人员培训、调研工作机制，加强招生宣传的创新研究工作。
	4月 
	岳贵鑫
	学生处
	各系部
	

	
	20
	健全就业指导服务体系，增强指导服务的针对性和实效性，实现初次就业率96%以上和协议就业率75%以上的工作目标。
	全年
	岳贵鑫
	学生处
	各系部
	

	推进高水平师资队伍建设。
	21
	启动第二轮杰出人才成长支持计划，积极推进人才培养工程。
	全年
	王彤
	人力

资源处
	各部门
	方晓辉

	
	22
	    制定并实施青年教师培养制度；做好新教师岗前、上岗培训工作。
	4月—9月
	王彤
	人力

资源处
	各系部
	

	
	23
	做好引进人才的宣传工作，加大力度引进高质量、高层次人才。
	8月
	王彤
	人力

资源处
	各部门
	

	提高科研学术水平，提升办学层次。
	24
	积极调度、跟踪在研科研项目的进度和质量，确保项目按期高质量完成。 
	全年
	王春雷
	科技处
	各部门
	

	
	25
	实施科研项目预研工作，提高纵向、横向科研项目申报成功率和申报质量。
	全年
	王春雷
	科技处
	各系部
	

	
	26
	进一步完善科研管理办法，营造积极的政策环境和人文环境，促进科研团队的形成。
	全年
	王春雷
	科技处
	各系部
	

	
	27
	实施“走出去、请进来”战略，通过学术会议、专题讲座、项目推动等方式加强校内外科研学术交流。
	全年
	王春雷
	科技处
	各系部
	

	
	28
	积极引进国外优质教育资源，探索符合我校实际的中外合作人才培养模式。
	全年
	徐雅娜
	对外交流

合作处
	各部门
	

	
	29
	深入研究本科层次职业教育人才培养方案与途径，力争试点本科层次高职办学。
	全年
	王彤
	教务处
	各系部

有关处室
	

	加强信息、产业和继续教育建设工作。
	30
	完善《全校信息化建设方案》，逐步实现信息化办公；开放合作方式进行网络基础设施和无线网建设；扩建多媒体教室，全面提升教学条件信息化水平。
	4月
	徐雅娜
	信息技术中心
	各部门
	邹岩

	
	31
	签订校办产业经营指标，实施目标管理；制定校办产业系列运行管理制度，建立激励机制，保证校办产业规范运行，提高经济和社会效益。
	5月
	王彤
	瀚威公司
	各部门
	

	
	32
	深化继续教育学院牵头的全校合作，加强继续学历教育和培训项目的市场开发，高质量承担行业培训任务。
	全年
	李洪彪
	继续教育

学院
	各系部
有关处室
	

	    全面强化各项管理工作。
	33
	在教学、行政、学生和后勤管理中全面推进过程管理系统平台。
	5月
	王春雷
	党政办
	各部门
	徐维东

	
	34
	厉行节约，精细编制年度预算，强化目标考核；进一步优化审批程序。
	全年
	李洪彪
	计财处
	各部门
	

	
	35
	继续完善规章制度建设，进一步深化现代大学制度体系建设。
	全年
	王春雷
	党政办
	各部门
	

	
	36
	落实《加强对外宣传工作方案》，全面加强宣传工作。
	全年
	岳贵鑫
	党工部
	各部门
	

	做好后勤和基本建设工作。
	37
	加强校园环境综合整治、美化和亮化工作。
	8月
	徐雅娜
	资产处
	后勤公司
	孙志强

	
	38
	积极应对市场物价上涨，加强餐饮经营管理和安全管理，提高餐饮服务水平。
	全年
	李洪彪
	后勤公司
	卫生所
	

	
	39
	进行锅炉和管网维修，供暖不达标区域维修改造。
	8月
	徐雅娜
李洪彪
	资产处
	后勤公司
	

	
	40
	继续进行教职工住房货币化补贴工作，完成离退休职工的补贴工作。
	8月
	徐雅娜
	房改办
	各部门
	

	
	41
	完成“讲师楼”动迁工作。
	全年
	徐雅娜
	资产处
	各部门
	

	
	42
	继续改善教师办公条件，普查各系办公条件，对条件差的给予改善。
	全年
	徐雅娜
	资产处
	各部门
	邹岩

	
	43
	完成一号学生公寓维修改造工作。
	8月中旬
	王春雷
	基建办
	资产处

学生处
	

	
	44
	进行汽车系扩建方案、北教学楼扩建的预研论证工作。
	5月
	王春雷
	基建办
	教务处

汽车系
	

	
	45
	动工建设大学生活动中心和礼堂。
	全年
	王春雷
	基建办
	资产处

团委

工会
	

	
	46
	完成部分实验室改造、维修工作；对部分公寓急需维修项目及时维修。
	全年
	徐雅娜
李洪彪
	资产处
	后勤公司
	

	
	47
	论证汽车系开办4S店的可行性，争取在校内开设面向沈北、康法地区的4S店。
	全年
	王彤
	汽车系
	各部门
	











- 6 -
- 5 - 

